## 表格_20260813 (2)
分类 | 序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 工期 | 交付物 / 备注 | 状态
监管端‑资质审核管理‑资质备案确认 | 37 | 资质备案确认后端功能研发 | 罗太钱 | 2026‑07‑06 | 2026‑07‑06 |  | 接口 3 个 | 已完成
监管端‑资质审核管理‑专家资料核验 | 38 | 专家资料核验后端功能研发 | 罗太钱 | 2026‑07‑07 | 2026‑07‑07 |  | 接口 7 个 | 已完成
监管端‑资质审核管理‑备案公示管理 | 39 | 备案公示管理后端功能研发 | 罗太钱 | 2026‑07‑08 | 2026‑07‑08 |  | 接口 3 个 | 已完成
监管端‑资质审核管理‑备案变更管理 | 40 | 现场审查通知后端功能研发 | 罗太钱 | 2026‑07‑06 | 2026‑07‑06 |  | 接口 11 个 | 已完成
监管端‑资质审核管理‑资质备案初审 | 41 | 资质备案初审后端开发：资质申请材料接收、初审流转与意见回写 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑20 | 2026‑07‑21 |  | 接口 13 个 | 计划已完成
监管端‑资质审核管理‑现场审查通知 | 42 | 现场审查通知后端开发：现场审查通知下发、查看与审查结果上传 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑21 | 2026‑07‑22 |  | 接口 5 个 | 计划已完成
监管端‑资质审核管理‑专家资料核验 | 43 | 会审后端开发：会审意见稿上传、会审结论维护 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑22 | 2026‑07‑22 |  | 接口 7 个 | 计划已完成
监管端‑资质审核管理‑资质备案确认 | 45 | 资质备案确认后端开发：已具备资质机构备案告知确认 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑23 | 2026‑07‑24 |  | 接口 3 个 | 计划已完成
监管端‑资质审核管理‑备案变更管理‑新增资质申请审核 | 46 | 新增资质申请审核后端开发：新增资质申请审核流程 | 张雷、罗太钱 | 2026‑07‑24 | 2026‑07‑24 |  | 接口 12 个 | 计划已完成
监管端‑资质审核管理‑备案变更管理‑资质更新变更 | 47 | 资质更新变更后端开发：资质更新变更审核与状态同步 | 张雷、罗太钱 | 2026‑07‑24 | 2026‑07‑24 |  | 接口 12 个 | 计划已完成
监管端‑机构执业监管‑资质保持监控 | 48 | 资质保持监控后端开发：资质条件看板、十项保持校验、来源字段追溯、筛选导出 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑16 | 2026‑07‑17 |  | 接口 9 个 | 计划已完成
监管端‑机构执业监管‑安评报告数据库 | 49 | 安评报告数据库后端开发：三年报告分类入库、检索预览、台账导出 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑27 | 2026‑07‑28 |  | 接口 11 个 | 计划已完成
监管端‑机构执业监管‑项目实时监控‑项目展示页面 | 51 | 项目实时监控后端开发：监管端项目实时监控总览列表、详情与八节点过程展 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑29 | 2026‑07‑30 |  | 接口 2 个 | 计划已完成
监管端‑机构执业监管‑项目实时监控‑风险分析 | 52 | 风险分析后端开发：监管端项目风险分析过程查看与预警关联 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑30 | 2026‑07‑30 |  | 接口 7 个 | 计划已完成
监管端‑机构执业监管‑项目实时监控‑业务合同 | 53 | 业务合同后端开发：监管端业务合同信息查看与合规核验 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑31 | 2026‑07‑31 |  | 接口 2 个 | 计划已完成
监管端‑风险预警中心‑资质保持‑人员资质预警 | 54 | 人员资质预警后端开发：人员状态 / 比例 / 证书预警生成、列表筛选、发函整改复核闭环 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑16 | 2026‑07‑17 |  | 接口 2 个 | 计划已完成
监管端‑风险预警中心‑资质保持‑机构资质预警 | 55 | 机构资质预警后端开发：机构资质条件异常预警生成、筛选处置与闭环 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑16 | 2026‑07‑17 |  | 接口 2 个 | 计划已完成
监管端‑风险预警中心‑项目监管‑项目勘察打卡预警 | 56 | 项目勘察打卡预警后端开发：项目组人员资质、现场勘察签到签退及打卡异常预警 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑16 | 2026‑07‑17 |  | 接口 3 个 | 计划已完成
监管端‑风险预警中心‑资质保持‑资质临期预警 | 57 | 资质临期预警后端开发：机构资质及人员证书临期提醒 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑16 | 2026‑07‑17 |  | 接口 13 个 | 计划已完成
机构端‑首页 | 58 | 机构端首页后端功能研发 | 胡伟 | 2026‑07‑03 | 2026‑07‑03 |  | 接口 5 个 | 已完成
机构端‑资质申请备案‑资质申请管理 | 59 | 资质申请管理后端功能研发 | 张雷 | 2026‑07‑06 | 2026‑07‑07 |  | 接口 10 个 | 已完成
机构端‑资质申请备案‑已有资质备案 | 60 | 已有资质备案后端功能研发 | 罗太钱 | 2026‑07‑07 | 2026‑07‑07 |  | 接口 10 个 | 已完成
机构端‑资质申请备案‑现场审查通知 | 61 | 现场审查通知后端功能研发 | 罗太钱 | 2026‑07‑08 | 2026‑07‑08 |  | 接口 24 个 | 已完成
机构端‑资质申请备案‑资质申请管理 | 62 | 资质申请后端开发：无资质机构资质申请填报、材料上传与提交 | 汤杰、罗太钱 | 2026‑07‑16 | 2026‑07‑17 |  | 接口 10 个 | 计划已完成
机构端‑资质申请备案‑已有资质备案 | 63 | 已有资质备案后端开发：已有资质备案填报、外地机构备案上传与状态跟踪 | 汤杰、罗太钱 | 2026‑07‑20 | 2026‑07‑21 |  | 接口 10 个 | 计划已完成
机构端‑资质申请备案‑现场审查通知 | 64 | 现场审查通知后端开发：现场审查通知接收、确认安排与材料准备反馈 | 汤杰、罗太钱 | 2026‑07‑22 | 2026‑07‑22 |  | 接口 5 个 | 计划已完成
机构端‑安评业务管理‑安评客户管理 | 65 | 安评客户管理后端开发：安评客户新建、编辑、查询与维护 | 汤杰、罗太钱 | 2026‑07‑23 | 2026‑07‑24 |  | 接口 6 个 | 计划已完成
机构端‑安评业务管理‑安评项目管理 | 66 | 安评项目管理后端开发：新建项目、项目组选人、资料维护、与企业端打通 | 汤杰、罗太钱 | 2026‑07‑27 | 2026‑07‑29 |  | 接口 29 个 | 计划已完成
机构端‑安评业务管理‑我的项目工作 | 67 | 我的项目工作后端开发：我的项目列表、详情与业务节点入口 | 汤杰、罗太钱 | 2026‑07‑30 | 2026‑07‑31 |  | 接口 12 个 | 计划已完成
机构端‑安评报告管理‑报告库管理 | 68 | 报告库管理后端开发：机构历史报告上传、分类管理、检索预览 | 胡伟、张雷 | 2026‑07‑31 | 2026‑07‑31 |  | 接口 12 个 | 计划已完成