## Sheet2
重庆分公司7月工作计划（绿色已完成、黄色进行中、红色延期）
工作类别 | 工作内容 |  |  |  |  | 参与人 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 备注 （延期原因请在这里说明）
| 任务项一级 | 任务项二级 | 任务项三级 | 分解 | 工作内容
一阶段、构建资质全生命周期管理 | 监管端 | 登录页面 |  | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  | 首页 |  | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 胡伟 | 胡伟 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 胡伟 | 胡伟 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  | 驾驶舱 |  | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 胡伟 | 胡伟 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 胡伟 | 胡伟 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  | 基础信息库 | 机构账号管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  |  | 已备案机构管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  |  | 评价师信息管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  |  | 企业画像 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-10 | 2026-07-13
|  | 资质申报审核管理 | 资质备案审核 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-04 | 2026-07-04
|  |  | 资质备案确认 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-08 | 2026-07-08
|  |  | 专家资料核验 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-08 | 2026-07-08
|  |  | 备案公示管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 备案变更管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
| 机构端 | 登录 |  | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  | 注册 |  | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  | 首页 |  | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 胡伟 | 胡伟 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 胡伟 | 胡伟 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  | 企业信息管理 | 机构信息管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 资质信息管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 部门岗位管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 人员信息管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 人员变更管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 人员离职申请 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 装备信息管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷、胡伟 | 胡伟 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  | 资质申请管理 | 资质备案申请 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 张雷 | 胡伟 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 已备案资质管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  |  | 备案变更管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 已完成
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰 | 胡伟 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 进行中
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 进行中
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-10
|  | 一阶段全量测试 | 一阶段全量测试 | 质控部测试 |  | 白伟 | 白伟 | 2026-07-09 | 2026-07-15
|  |  |  | bug修改 |  | 胡伟、张雷、汤杰、罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-09 | 2026-07-15
二阶段：执业全过程管控18个子流程 | 监管端 | 安全评价监控管理 | 项目信息实时监控 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-01 | 2026-07-15
前端功能研发
后端功能研发
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
|  |  | 评价项目复盘检查 | 产品原型 |  | 张超 | 张超
前端功能研发
后端功能研发
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
|  |  | 评价机构复盘管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超
前端功能研发
后端功能研发
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
|  |  | 安全评价画像 | 产品原型 |  | 张超 | 张超
前端功能研发
后端功能研发
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
| 机构端 | 安全评价过程管理 | 安评价客户管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-09 | 2026-07-15
|  |  |  | 前端功能研发 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-20
|  |  |  | 后端功能研发 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-20
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
|  |  | 安评项目管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超 | 2026-07-01 | 2026-07-20
|  |  |  | 前端功能研发 |  | 汤杰、罗太钱 | 胡伟 | 2026-07-15 | 2026-08-20 |  | 18个评价过程表单、子节点流程完成
|  |  |  | 后端功能研发 |  | 胡伟、张雷 | 胡伟 | 2026-07-15 | 2026-08-20 |  | 18个评价过程表单、子节点流程完成
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
|  |  | 我的项目管理 | 产品原型 |  | 张超 | 张超
前端功能研发
后端功能研发
|  |  |  | 组内测试通过 |  | 张超 | 张超
| APP | 用户管理 | 基础信息 | 信息修改
签字管理
通知管理
|  |  | 我的项目 | 定位打卡
节点签字
隐患管理

## Sheet1
功能 | 功能调研工时 | 开发工时 | 测试工时 | 测试后修复工时 | 共计 | 简要说明
相关方引入服务关系修改 | 2 | 15 | 4 | 1 | 22 | 各个单位引入相关方一致，但是服务内容不一致，需要分开管理
隐患分析台账 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 针对隐患的各个维度分析，各种表格，不是单一台账
人员的操作档案 | 2 | 10 | 5 | 5 | 22 | 一个人的每天操作事项，周，月，季度，年度操作档案